附件1

开江县城乡社区治理试点工作进度安排

| 试点主体 | 工作进度 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 淙 城 街 道 | 2022年5-7月 | - 实地调研，修订和完善方案。 |
|  | 2022年8-9月 | 完成相关项目招投标工作。 |
|  | 2022年9月 | 开展社工培训、志愿骨干培训、志愿技能培训。 |
|  | 2022年10月 | 1.建立社会企业孵化空间; 2.开设社会企业、社会组织孵化培育班； |
|  | 2022年11月 | 完成街道阵地打造。 |
|  | 2022年12月 | 开展“暖冬行”慰问活动，对社区内部分困难家庭、孤老、独居老人进行走访慰问。 |
|  | 2023年1月 | 开展以“感恩奋进、欢乐同行”为主题的春节庆祝活动。 |
|  | 2023年2月 | 开展“打击电信诈骗犯罪、构建平安和谐社区”的防电信诈骗宣传活动。 |
|  | 2023年3月 | 社会组织协助社区组建巾帼志愿者团队，为辖区妇女开展妇女维权、幸福女性讲座，对留守妇女、困难妇女送去关怀。 |
|  | 2023年4月 | 开展“以物换物，邻里互惠”活动。 |
|  | 2023年5月 | - 开展“弘扬美德，感恩母爱”母亲节插花活动。 |
|  | 2023年5-6月 | 资料归档，提点试点经验，总结验收。 |

| 试点主体 | 工作进度 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 淙 城 街 道 橄 榄 社 区 | 2022年5-7月 | - 实地调研，修订和完善方案。 |
|  | 2022年8月 | 完成相关项目招投标工作。 |
|  | 2022年9月 | - 完成文化广告设计和亲民化阵地改造。 |
|  | 2022年10月 | - 在各小区开展办事流程宣传活动，发放传单、现场讲解。 |
|  | 2022年11月 | - 1.与物业公司共建生活服务站； - 2.建立小区服务微信群，做好线上服务。 |
|  | 2022年12月 | 1.建设文体活动站。 2.开设社区道德讲堂、小区国学厅、家长学校。 |
|  | 2023年1月 | - 1.开展“平安橄榄 迎新送福”春节志愿服务活动。 - 2.开展烟花爆竹禁燃禁放、用火用电安全、消防安全等相关知识宣传活动，提高群众安全意识。 |
|  | 2023年2月 | - 1.建立就业创业服务站。 - 2.开展失业人员就业技能培训活动。 |
|  | 2023年3月 | - 1.建立健康服务站。 - 2.开展“义诊进社区，健康伴你行”便民服务活动，进行便民诊疗，以及日常保健、慢性病防治等知识宣传。 |
|  | 2023年4月 | - 1.建设平安服务站。 - 2.开展“平安橄榄全民共建，橄榄平安全民共享”社区平安建设宣传活动。 |
|  | 2023年5月 | - 1.开展楼栋消防安全隐患排查工作。 - 2.开展“全民消防，平安进万家”消防演练活动，强化消防意识，提升应急能力。 |
|  | 2023年5-6月 | 资料归档，提点试点经验，总结验收。 |

| 试点主体 | 工作进度 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 淙 城 街 道 九 石 坎 社 区 | 2022年5-7月 | - 实地调研，修订和完善方案。 |
|  | 2022年8月 | 完成相关项目招投标工作。 |
|  | 2022年9月 | - 1.开办“就业超市”。 - 2.开展菜单式就业培训活动。 |
|  | 2022年10月 | - 1.完成社区阵地打造； - 2.培育3家社会企业。 |
|  | 2022年11月 | 1.成立社区基金。 2.开展“奉献爱心 传递温暖”的残疾人关爱基金募捐活动。 |
|  | 2022年12月 | 开展“千企万岗进社区”招聘活动。 |
|  | 2023年1月 | - 1.开展“共融合、齐创建、同欢乐”社区与社会企业新春联谊会活动。 - 2.对社区内部分困难家庭、孤老、独居老人进行走访慰问。 |
|  | 2023年2月 | 组建“共享妈妈”志愿服务群体，为社区幼儿提供照顾服务。 |
|  | 2023年3月 | 开展“共驻共建促和谐、关爱慰问暖人心”妇女节活动。 |
|  | 2023年4月 | 联合书画培训机构开展“书情画意，文墨社区”书画主题活动。 |
|  | 2023年5月 | - 开展“争做奋斗者，礼赞劳动者”五一劳动节庆祝活动。 |
|  | 2023年6月 | 开展“社企共建，喜迎七一”主题党员活动日活动。 |
|  | 2023年6月 | 资料归档，提点试点经验，总结验收。 |

| 试点主体 | 工作进度 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 淙 城 街 道 接 龙 桥 社 区 | 2022年5-7月 | - 实地调研，修订和完善方案。 |
|  | 2022年8-9月 | 完成相关项目招投标工作。 |
|  | 2022年9月 | - 1.成立“红色宣讲团”； - 2.讲授“始终对党忠诚 争做合格党员”主题党课。 |
|  | 2022年10月 | 开展乒乓球趣味比赛。 |
|  | 2022年11月 | 1.完成社区阵地打造。 2.探索打造开江县“直播基地”，引进优秀社会企业。 |
|  | 2022年12月 | - 开展“扣好人生第一粒扣子·传承红色基因”为主题的红色故事会宣讲活动。 |
|  | 2023年1月 | - 1.开展“迎新春 庆团圆”新春游园活动。 - 2.对社区内部分困难家庭、孤老、独居老人进行走访慰问。 |
|  | 2023年2月 | - 1.开展社区工作者业务技能系统培训。 - 2.筹备“双创讲堂”。 |
|  | 2023年3月 | - 举办三八妇女节公益讲座。 |
|  | 2023年4月 | - 1.开展居民创业技能培训。 - 2.讲授“走进中国共产党人的初心”主题党课。 |
|  | 2023年5月 | - 开展羽毛球趣味比赛。 |
|  | 2023年6月 | 讲授迎七一“回忆党的历程 传承红色基因”主题党课。 |
|  | 2023年6月 | 资料归档，提点试点经验，总结验收。 |

| 试点主体 | 工作进度 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 任 市 镇 和 平 社 区 | 2022年5-7月 | - 实地调研，修订和完善方案。 |
|  | 2022年8月 | 完成相关项目招投标工作。 |
|  | 2022年9月 | 开展社工培训、志愿骨干培训、志愿技能培训。 |
|  | 2023年10月 | 促进就业便民服务：开展失业人员能工巧匠手工培训活动。 |
|  | 2022年11月 | 1.完成社区阵地打造； 2.在院落走廊上打造“江西寺、陶牌坊、舞火龙”故事墙； 3.打造体系化的社区党建文化墙。 |
|  | 2022年12月 | 建立社区生活服务资源站。 |
|  | 2023年1月 | 开展“迎新春 送温暖”活动，对社区内部分困难家庭、孤老、独居老人进行走访慰问。 |
|  | - 2023年2月 | - 开展“中医药文化进社区 义诊服务暖民心”活动。 |
|  | 2023年3月 | 1.开展“大手拉小手”优秀青年牵手留守儿童活动。 2.开展留守儿童家长教育讲座。 |
|  | 2023年4月 | 开展老人权益保障培训及老人监护照顾培训，儿童学习辅导、心理辅导。 |
|  | 2023年5月 | 开展“美家美院”活动，组织社区志愿者进行楼道、小巷等卫生清整。 |
|  | 2022年12月至2023年5月 | 成立面向老人、儿童的音乐舞蹈兴趣类社会团体 |
|  | 2023年5-6月 | 资料归档，提点试点经验，总结验收。 |